Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма Судиславского муниципального района Костромской области

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2021 год
о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в Судиславском муниципальном районе Костромской области»

Ответственный исполнитель	МКУ Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма / Судиславского муниципального района / Костромской области
Исполнитель	Начальник МКУ Отдел культуры Судиславского района Николайчук Л.С. тел. 8 (494 33) 9-74-23

п. Судиславль — 28.02.2022 г.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы

1. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Судиславском муниципальном районе Костромской области» утверждена постановлением администрации Судиславского муниципального района Костромской области от 15.09.2020 года № 119 (в редакции постановлений Администрации Судиславского муниципального района Костромской области от 29.03.2021 года № 50, от 30.12.2021 года № 239). Были внесены изменения в части объемов финансирования, программа изложена в новой редакции.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, обоснование причин (при наличии соответствующих факторов) отклонений, достигнутых значений целевых показателей от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону) и экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году:
В 2021 году на финансирование программы предусмотрено 1990,0 тыс. руб. (местный бюджет).
Фактически на реализацию программы израсходовано 1511,7 тыс. руб. (местный бюджет), что составляет 76 % от плана. Причина недостаточного освоения средств - отмена физкультурно-спортивных мероприятий в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
3. Выводы по результатам оценки эффективности муниципальной программы и предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:
По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы (приложение № 3 к отчету) – уровень эффективности программы удовлетворительный.

Начальник МКУ Отдел культуры Судиславского района Л.С. Николайчук

Приложение № 1 к отчету
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
№	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Степень достижения показателей (индикаторов) (гр.6/гр.5 ) <*>	Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) фактических от плановых (при наличии)
			2020 год / факт	2021 год
				план	факт
	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Судиславском муниципальном районе Костромской области»
1	Доля граждан Судиславского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет	проценты	49,2	51	53,6	1,05	В результате увеличения количества объектов спорта на территории Судиславского района в 2021 году (строительство площадки ГТО) увеличилось количество граждан, занимающихся спортом.
2	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	проценты	91,1	89,5	91,9	1,03	Рост наблюдается в связи с увеличением количества спортивных площадок ( площадки ГТО)
3	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	проценты	47,3	41,8	47,3	1,13	В результате увеличения количества объектов спорта на территории Судиславского района в 2021 году увеличилось количество граждан среднего возраста, занимающихся спортом.
4	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста	проценты	19,0	20,8	24,3	1,17	Увеличение занимающихся произошло в результате увеличения количества объектов спорта на территории Судиславского района в 2021
5	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.	проценты	58,8	57,5	67,3	1,17	В результате увеличения количества объектов спорта на территории Судиславского района (+1) в 2021 году
6	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	проценты	8,5	23,2	8,5	0,37	Для занятий физической культурой и спортом людей с ОВЗ необходимы адаптированные спортивные объекты, спортивное оборудование и программы. В Судиславской районе подобных объектов недостаточно.
7	Доля населения Судиславского муниципального района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Судиславского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	единиц	56,23	50,0	57,00	1,14	В результате увеличения количества объектов спорта на территории Судиславского района в 2021 году увеличилось количество граждан, занимающихся спортом.
8	Доля учащихся и студентов Судиславского муниципального района, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов Судиславского муниципального района, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	проценты	60,1	58,0	60,1	1,04	Нормативы ГТО в определенной ступени были сданы участниками испытаний в прошлом году
9	Доля населения Судиславского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения Судиславского муниципального района, занятого в экономике	проценты	51,2	31,0	53,6	1,73	В связи с укрепление спортивной инфраструктуры у граждан появилась возможность систематически заниматься физической культурой и спортом по месту жительства
10	Доля учащихся и студентов Судиславского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Судиславского муниципального района	проценты	89,8	88,7	89,8	1,01	В результате увеличения количества объектов спорта на территории Судиславского района в 2021 году увеличилось количество учащихся и студентов, занимающихся спортом.
11	Эффективность использования существующих объектов спорта	проценты	80,0	80,0	80,0	1,00
	Итог					11,84

Приложение № 2 к отчету

№ п/п	Наименование программы/ подпрограммы/мероприятия	Источник финансирования	Плановые расходы (утвержденные в муниципальной программе на год), тыс. руб.	Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб.<*>	Фактически профинансировано на отчетную дату, тыс. руб.	Выполнено работ на отчетную дату, тыс. руб.	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия / (при наличии)
							ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	фактический результат (краткое описание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение физической культуры и спорта.
1.1	Разработка положений по различным видам спорта для проведения соревнований, турниров, первенств, спартакиад	Без дополнительного финансирования	0	0	0	0	Разработка положений по различным видам спорта	Положения по различным видам спорта разработаны
1.2	Участие в семинарах, методических объединениях, конференциях сферы физической культуры и спорта	Без дополнительного финансирования	0	0	0	0	Участие в семинарах, методических объединениях, конференциях сферы физической культуры и спорта	Участие в семинарах, методических объединениях районного и областного уровней
1.3	Организация работы спортивных секций при РМСЦ «Олимп» МКУ Отдел культуры Судиславского района, образовательных организациях, КДУ Судиславского района и пр.	Без дополнительного финансирования	0	0	0	0	Организация работы спортивных секций при РМСЦ «Олимп»	Занятия в секциях проходит согласно графику работы
	Итого по разделу 1	Без дополнительного финансирования	0	0	0	0
2. Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях по видам спорта, включенным и не включенным в программу Олимпийских игр, в рамках календарного плана спортивных соревнований Судиславского муниципального района
2.1	Спортивные мероприятия	Муниципальный бюджет	571,3	571,3	495,8	495,8	Привлечение населения к здоровому образу жизни, выявление сильнейших спортсменов Судиславского района	Население Судиславского района привлечено к участию в спортивных мероприятиях выявлены сильнейшие спортсмены района	В связи с ограничительными мероприятиями по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции мероприятия проведены не в полном объеме.
	Итого по разделу 2	Муниципальный бюджет	571,3	571,3	495,8	495,8
3. Организация и проведение районного конкурса «Спортсмен года».
3.1	Организация и проведение районного конкурса «Спортсмен года».	Муниципальный бюджет	0	0	0	0	Выявление сильнейших спортсменов района и их поощрение	Мероприятие не проводилось в связи с профилактическими мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции	В связи с ограничительными мероприятиями по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие не проводилось
3.2	Организация и проведение ХХ спортивных игр на призы губернатора Костромской области	Муниципальный бюджет	1050,0	1050,0	791,7	791,7	Мероприятия по подготовке к проведению ХХ зимних игр Костромской области	Проведены работы по подготовке лыжной трассы, приобретен снегоход
	Итого по разделу 3	Муниципальный бюджет	1050,0	1050,0	791,7	791,7
4. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) / в Судиславском муниципальном районе.
4.1	Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»	Без дополнительного финансирования	0	0	0	0	Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению ГТО	Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению ГТО проходит своевременно
4.2	Организация работы Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке знаний и умений в области физической культуры и спорта Судиславского муниципального района.	Без дополнительного финансирования	0	0	0	0	Организация регистрации населения района на официальном сайте ГТО, выполнения тестов	Организовано выполнение тестов ГТО в местах тестирования, проведена регистрация участников
4.3	Создание малой спортивной площадки для проведения тестирования населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне»	Муниципальный бюджет	17,6	17,6	17,6	17,6	Организация работы спортивной площадки ГТО	Работы выполнены своевременно, площадка организована
	Итого по разделу 4	Муниципальный бюджет	17,6	17,6	17,6	17,6
5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы / учреждений физкультурно-спортивной направленности
5.1	Обеспечение работы спортивного центра «Олимп» (услуги и прочие расходы по содержанию учреждения: коммунальные расходы, услуги связи, хозяйственные товары, обслуживание пожарной сигнализации)	Местный бюджет	275,8	275,8	131,8	131,8	Выполнение мероприятий по эксплуатацие спортивного центра «Олимп»	Спортивный центр «Олимп» / функционирует
	Итого по разделу 5	Местный бюджет	275,8	275,8	131,8	131,8
6. Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для сборных команд Судиславского района.
6.1	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования.	Местный бюджет	75,3	75,3	74,8	74,8	Укрепление спортивной материальной базы	Приобретено спортивное оборудование
6.2	Приобретение экипировки для спортсменов — участников сборных команд Судиславского муниципального района	Местный бюджет	0	0	0	0	Обеспечение спортивной экипировкой команды района	Спортивная экипировка для сборной команды района приобретена для участия в спортивных играх на призы губернатора Костромской области в 2020 году
	Итого по разделу 6	Местный бюджет	75,3	75,3	74,8	74,8
7. Освещение деятельности сферы физической культуры и спорта в электронных и печатных средствах массовой информации и / социальных сетях.
7.1	Размещение анонсов проводимых мероприятий сферы физической культуры и спорта в электронных и печатных средствах массовой информации и социальных сетях.	Без дополнительного финансирования	0	0	0	0	Ознакомление население района со спортивными мероприятиями для популяризация спорта	Анонсы спортивных мероприятий размещаются на афишах и сайте Администрации района
7.2	Освещение результатов деятельности сферы физической культуры и спорта в электронных и печатных средствах массовой информации и социальных сетях.	Без дополнительного финансирования	0	0	0	0	Освещение спортивных мероприятий в средствах массовой информации и сети Интернет	Отчеты о проведенных мероприятиях размещены на сайте администрации района, в СМИ и Интернете
	Итого по разделу 7	Без дополнительного финансирования	0	0	0	0
	Всего по программе	Местный бюджет	1990,0	1990,0	1511,7	1511,7

3. Результаты оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год
Расчет степени достижения целевых показателей Программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

=11,84/11=1,08	(1)
  Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по Программе в отчетном году с плановыми:

= 0,76	(2)
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации Программы, рассчитываемый по формуле
     =0,32
        (3)

    Таблица 1
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество
планирования и координации реализации Программы

│
	k
0,00 … 0,10	1,25
0,11 … 0,20	1,10
0,21 … 0,25	1,00
0,26 … 0,35	0,90
Свыше 0,35	0,75

По результатам итоговой оценки эффективности Программа признается:
1) высокоэффективной;
2) эффективной;
3) имеет удовлетворительную эффективность;
4) неэффективной.

Значения k представлены в таблице 1 Программы и соответствует 0,9 .
        Эффективность реализации Программы (Eгп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей Программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

= 0,76 х 1,08 х 0,9 = 0,74
(4)
Таблица N 2

Критерии эффективности (неэффективности) Программы

Вывод об эффективности (неэффективности) Программы	Значение критерия
Неэффективная	Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительный	0,40 ... 0,79
Эффективная	0,80 ... 0,95
Высокоэффективная	0,95 ... 1,0

В соответствии с вышеизложенным уровень эффективности Программы удовлетворительный.