**Администрация Судиславского муниципального района**

**Костромской области**

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Доступная среда в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2019 год»**

**Наименование «Доступная среда в Судиславском**

**муниципальной муниципальном районе Костромской**

**Программы области на 2019 год»**

**Ответственный Администрация Судиславского**

**исполнитель муниципального района Костромской области**

**Исполнитель Заместитель главы Администрации**

**Судиславского муниципального района**

**Т.В. Антохина**

**тел. 8 (494 33) 9-75-65**

**п. Судиславль – 25.02 2020 г.**

**Доклад о ходе реализации муниципальной программы**

1. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу за отчетный период:

В течение 2019 года в муниципальную программу «Доступная среда в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2019 год» изменения не вносились.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, обоснование причин (при наличии соответствующих факторов) отклонений, достигнутых значений целевых показателей от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону) и экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году:

Фактически на реализацию программы израсходовано 1 315,3 тысяч рублей. Целевые индикаторы выполнены. В таблице № 1 показаны сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы.

3. Выводы по результатам оценки эффективности муниципальной программы и предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы (приложение № 3 к отчету) – программа признается высокоэффективной.

Заместитель главы администрации

Судиславского муниципального района Т.В. Антохина.

Приложение № 1 к отчету

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Степень достижения показателей (индикаторов) (гр.6/гр.5 или гр.5/гр.6) <\*> | Обоснование отклонений значений показателей  (индикаторов) фактических от плановых (при наличии) |
| 2018 год  факт | 2019год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Доступная среда в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2019 год» | | | | | | |
| 1 | Количество зданий и сооружений социальной инфраструктуры, дооборудованных с учетом потребности инвалидов и других маломобильных групп населения | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1,0 |  |
| 2 | Количество работников образовательных муниципальных учреждений, овладевших методами и приемами работы с детьми с ОВЗ | Чел. | 7 | 10 | 10 | 1,0 |  |
| 3 | Количество инвалидов и граждан пожилого возраста, принявших участие в социокультурных и спортивных мероприятиях | Чел. | 2980 | 3100 | 2997 | 0,97 | снижение количества участников |
| 4 | Количество семей с детьми-инвалидами, получивших адресную психолого-педагогическую помощь по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ | Ед. | 12 | 14 | 17 | 1,2 |  |

--------------------------------

<\*> выбор способа расчета степени достижения показателей (индикаторов) зависит от предполагаемого увеличения или уменьшения показателя (индикатора)

Приложение № 2 к отчету

**Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы**

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы/мероприятия | Источник финансирования | Плановые расходы (утвержденные в муниципальной программе на год), тыс. руб. | Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб.[<\*>](file:///C:\Users\Татьяна%20Владимировна\Documents\ветераны\СОНКО%202019.docx#Par276) | Фактически профинансировано на отчетную дату, тыс. руб. | Выполнено работ на отчетную дату, тыс. руб. | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | фактический результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Доступная среда в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2019 год» | **Всего,**  **в том числе:** | **1 315,25** | **1 315,25** | **1 315,3** | **1 315,3** | х | х | х |
| **районный**  **бюджет** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0** |
| **Областной бюджет** | **60.75** | **60.75** | **60.8** | **60.8** |
| **Федеральный бюджет** | **1 154,5** | **1 154,5** | **1 154,5** | **1 154,5** |
| 1. Обеспечение доступности социальных услуг, реабилитация граждан с ОВЗ | | | | | | | | | |
| 1. | Содействие по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями | Всего,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение без барьерной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан, в т.ч. для детей-инвалидов, | выполнено |  |
| районный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Участие в обучающих семинарах для специалистов учреждения по методам реабилитации детей-инвалидов.  . | Всего,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие системы инклюзивного образования | выполнено |  |
| районный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Организация психологической помощи для детей-инвалидов, молодых инвалидов и членов их семей | Всего,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие системы инклюзивного образования | выполнено |  |
| районный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Оздоровление детей-инвалидов и детей с ОВЗ в санаторно-оздоровительных лагерях | Всего,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Оздоровление детей-инвалидов и детей с ОВЗ | выполнено |  |
| районный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Участие в областных обучающих семинарах по проблемам инвалидов. | Всего,  в том числе:  районный  бюджет  Областной бюджет  Федеральный бюджет | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | Создание условий для социальной адаптации инвалидов | выполнено |  |
| 6 | Оказание услуг по организации  профориентации гражданам из числа инвалидов в выборе сферы деятельности | Всего,  в том числе:  районный  бюджет  Областной бюджет  Федеральный бюджет | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | Создание условий для социальной адаптации инвалидов | выполнено |  |
| 7 | Предоставление компенсации  работодателям на возмещение  расходов на организацию рабочих мест для инвалидов | Всего,  в том числе:  районный  бюджет  Областной бюджет  Федеральный бюджет | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | Трудоустройство людей с ОВЗ | выполнено | Финансирование через центр занятости |
| 8 | Оказание услуг по  психологической поддержке  инвалидам, признанным в  установленном порядке  безработными, а также услуг по социальной адаптации на рынке труда | Всего,  в том числе:  районный  бюджет  Областной бюджет  Федеральный бюджет | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | Создание условий для социальной адаптации инвалидов | выполнено |  |
| 9 | Организация работы социально-психологической службы на базе РМК | Всего,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для социально-психологического консультирования родителей, имеющих детей-инвалидов, детей с ОВЗ, оказание психологической помощи | выполнено |  |
| районный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение профессиональной компетентности специалистов ОУ | выполнено |  |
| 10 | Проведение семинаров (с  привлечением специалистов из  КОИРО, областной ПМПК) для  специалистов ОУ, оказывающий  психолого-педагогическую  помощь детям с ограниченными  возможностями здоровья | Всего,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Создание условий в  общеобразовательных  учреждениях района для  организации индивидуального  обучения детей-инвалидов, детей с  ограниченными возможностями  здоровья, в том числе курсы  повышения квалификации  педагогов по обучению детей с  ОВЗ с использованием  дистанционных технологий,  организации индивидуального  обучения детей-инвалидов на дому | Всего,  в том числе:  районный  бюджет  Областной бюджет  Федеральный бюджет | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | Развитие системы инклюзивного образования | выполнено |  |
| 12 | Организация участия детей с ОВЗ в районных, областных, фестивалях, конкурсах, соревнованиях | Всего,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Социализация детей с ОВЗ, развитие творческих способностей | выполнено |  |
| районный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по разделу |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1. Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение мероприятий по адаптации МДОУ детский сад «Березка» к беспрепятственному доступу детей с ОВЗ, а также обеспечение оборудованием для детей с ОВЗ | Всего,  в том числе: | 1 315,25 | 1 315,25 | 1 315,3 | 1 315,3 | Развитие системы инклюзивного образования | выполнено |  |
| районный  бюджет | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Областной бюджет | 60.75 | 60.75 | 60.8 | 60.8 |
| Федеральный бюджет | 1 154,5 | 1 154,5 | 1 154,5 | 1 154,5 |
|  | Итого по разделу | | 1 315,25 | 1 315,25 | 1 315,3 | 1 315,3 |  |  |  |
| 1. Обеспечение доступности информации для маломобильных граждан | | | | | | | | | |
| 1 | Освещение мероприятий программы «Доступная среда» в средствах массовой информации | Всего,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение доступности информации для маломобильных граждан | выполнено |  |
| районный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Организация работы информационных, консультативных пунктов | Всего,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение доступности информации для маломобильных граждан | выполнено |  |
| районный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Организация информационной доступности сайтов организаций, учреждений, сайта администрации муниципального образования для слабовидящих граждан | Всего,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение доступности информации для маломобильных граждан | выполнено |  |
| районный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Обеспечение доступности социокультурной и спортивной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, работа с молодыми инвалидами | | | | | | | | | |
| 1 | Организация психологической помощи для молодых инвалидов и членов их се ей | Всего,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества инвалидов и граждан пожилого возраста, принявших участие в социокультурных и спортивных мероприятиях | выполнено |  |
| районный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Организация и проведение культурно-массовых, спортивных, реабилитационных мероприятий, семейных праздников | Всего,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Социализация молодых инвалидов в обществе | выполнено |  |
| районный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Проведение семейно-спортивных праздников | Всего,  в том числе:  районный  бюджет  Областной бюджет  Федеральный бюджет | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | Социализация молодых инвалидов в обществе | выполнено |  |
| 4 | Участие молодых инвалидов в  областных параолимпийских играх  на призы губернатора  Костромской области | Всего,  в том числе:  районный  бюджет  Областной бюджет  Федеральный бюджет | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | Социализация молодых инвалидов в обществе | выполнено |  |
| 5 | Организация работы группы «Здоровье» для пожилых людей | Всего,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение количества инвалидов и граждан пожилого возраста, принявших участие в спортивных мероприятиях | выполнено |  |
| районный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Заполняется на строке «районный бюджет»

Приложение № 3 к отчету

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год (в соответствии методикой оценки эффективности, утвержденной в составе муниципальной программы)**

1) Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю (индикатору):

Rмп = (1,0+1,0+0,97+1,2)/4=1,04

2) Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми:

Dмп = 1315,3/1315,3 = 1,0

3) Поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле:

|1,0-1,04|=0,04 и, следовательно, k=1,25

4) Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

Eмп = 1,0\*1,04\*1,25=1,3

5) Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы – программа признается высокоэффективной.